ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07. 06. 2019 № 69 Об утверждении сведений о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Новопершинский сельсовет» Дмитриевского района Курской области за 2018 год

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  НОВОПЕРШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  07. 06. 2019  № 69

Об утверждении сведений о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Новопершинский сельсовет» Дмитриевского района Курской области за 2018 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Новопершинский сельсовет», утвержденным решением Собрания депутатов Новопершинского сельсовета Дмитриевского района Курской области от 20.10.2010 года №11, Администрация Новопершинского сельсовета Дмитриевского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить сведения о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Новопершинский сельсовет» Дмитриевского района Курской области за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Новопершинский сельсовет» Дмитриевского района Курской области.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Новопершинского сельсовета                                          А.Н.Дорожкин

Исполнитель:

Г.А.Азарова

Приложение

к Постановлению Администрации

Новопершинского сельсовета

Дмитриевского   района

Курской области

от 07.06.2019 № 69

Сведения о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Новопершинский сельсовет» Дмитриевского района Курской области за 2018 год

В соответствии с  постановлением Администрации Новопершинского сельсовета Дмитриевского района Курской области от 05.11.2016 года №50 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новопершинского сельсовета Дмитриевского района Курской области» финансовой службой администрации  проведен анализ их эффективности.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась в соответствии с целевыми индикаторами, содержащихся в муниципальных программах. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений целевых показателей.

Целью подготовки доклада является анализ исполнения муниципальных программ.

В 2018 году на территории Новопершинского сельсовета Дмитриевского района реализовывалось 7 муниципальных программ (таблица № 1). Все муниципальные программы включены в Перечень муниципальных программ Новопершинского сельсовета Дмитриевского района, утвержденного  постановлением администрации Новопершинского сельсовета Дмитриевского района от 18 декабря 2017 года № 149.

Решением о бюджете муниципального образования «Новопершинский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» общий объем финансирования муниципальных программ на 2018 год  был предусмотрен в сумме 2739,8 тыс.  рублей, в том числе за счет  средств  из областного бюджета 558,5 тыс. рублей,  местного бюджета 2181,3 тыс. рублей. Фактически исполнено за 2018 год  2546,0 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета 558,5 тыс.  рублей, местного бюджета 1987,5 тыс.  рублей.

рублей

| Наименование программы | 2018 |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании « Новопершинский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2018-2020 годы» | 275,00 | 219,9 | 80,0 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования «Новопершинский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2018-2020 годы» | 1,00 | 0,7 | 70,0 |
| Муниципальная программа ««Профилактика правонарушений» в муниципальном образовании «Новопершинский сельсовет» Дмитриевского района Курской области» | 1,0 | 0,5 | 50,0 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Новопершинский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2018-2020 годы» | 250,0 | 196,5 | 79,0 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Новопершинский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2018-2020 годы» | 1779,5 | 1709,6 | 96,0 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «Новопершинский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2018-2020 годы» | 425,3,00 | 411,8 | 97,0 |
| Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта муниципального образования «Новопершинский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2018-2020 годы» | 8,00 | 7,00 | 88,0 |

О ходе реализации муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании « Новопершинский сельсовет» Дмитриевского района Курской области

на 2018-2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании « Новопершинский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2018-2020 годы» утверждена постановлением Администрации Новопершинского сельсовета Дмитриевского района  от 18 декабря 2017года № 153 (с учетом изменений и дополнений).

Объем финансирования программы составляет:

- местный бюджет 275,0 тыс. рублей.

Израсходовано  за 2018 год:

- местный бюджет 219,9 тыс. рублей,  что составляет 80%.

Основными задачами программы являются:

- формирование эффективной системы управления муниципальной службой;

- повышение ответственности муниципальных служащих за результаты своей    деятельности;

- обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы;

- укрепление материально-технической базы, необходимой для эффективного развития муниципальной службы;

- создание единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих.

Программа направлена на создание условий для эффективного развития и совершенствования муниципальной службы в Новопершинском сельсовете Курской области.

В связи с выполнением всех мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании « Новопершинский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2018-2020 годы» эффективность реализации муниципальной программы за 2018 год  составила 80,0%.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 96% признать уровень выполнения муниципальной программы  «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании « Новопершинский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2018-2020 годы» в 2018 году удовлетворительным.

О ходе реализации муниципальной программы

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования «Новопершинский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2018-2020 годы»

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования «Новопершинский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2018-2020 годы» утверждена постановлением Администрации Новопершинского сельсовета Дмитриевского района  от 18 декабря 2017года № 152 (с учетом изменений и дополнений).

Объем финансирования программы составляет:

- местный бюджет 1,0 тыс. рублей.

Израсходовано  за 2018 год:

- местный бюджет 0,7 тыс. рублей,  что составляет 70,0%.

Основными задачами программы являются:

- обучение населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;
- совершенствование системы информирования и оповещения населения;

- совершенствование системы управления в кризисных ситуациях;

- развитие и совершенствование техническими средствами сил для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- снижение количества пожаров, гибели и травматизма людей, материального ущерба от пожаров;

- дальнейшее развитие и совершенствование добровольной пожарной охраны, путем обеспечения материально-техническими средствами добровольных противопожарных формирований поселения;

- совершенствование системы обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Программа направлена на создание благоприятных условий для успешного решения на 2018-2020 годы задач обеспечения выполнения мероприятий гражданской обороны, обучения населения в области ГО и ЧС, предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, обеспечение защиты населения и территории от ЧС.

В связи с невыполнением всех мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования «Новопершинский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2018-2020 годы» эффективность реализации муниципальной программы за 2018 год  составила 70,0%.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 13,3% признать уровень выполнения муниципальной программы  «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования «Новопершинский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2018-2020 годы» в 2018 году неудовлетворительным. Программа требует корректировки планируемых мероприятий.

О ходе реализации муниципальной программы  «Муниципальная программа ««Профилактика правонарушений» в  муниципальном образовании «Новопершинский сельсовет» Дмитриевского района Курской области» Дмитриевского района Курской области»

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений» в муниципальном образовании «Новопершинский сельсовет» Дмитриевского района Курской области» и безопасности дорожного движения» утверждена постановлением Администрации Новопершинского сельсовета Дмитриевского района  от 18 декабря 2018 года № 156.

Объем финансирования программы составляет:

- местный бюджет 1,0 тыс. рублей Израсходовано 0,5 т.руб за 2018 год:

- местный бюджет 1,0 тыс. рублей,  что составляет 50%.

Основными задачами программы являются:

повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на территории Новопершинского сельсовета;

активизация участия и усиление взаимодействия органов местного самоуправления в сфере предупреждения преступлений и иных правонарушений,  вовлечение в деятельность по профилактике правонарушений и охране общественного порядка общественных и иных организаций всех форм собственности, в том числе общественных формирований правоохранительной направленности;

предупреждение проявлений экстремизма и терроризма;

профилактика коррупции в органах местного самоуправления, формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению;

усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, в том числе совершенствование системы педагогического сопровождения и реабилитации несовершеннолетних, отбывших наказание в местах лишения свободы;

совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, направленное на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, токсикоманией, наркоманией;

формирование негативного отношения в обществе к совершению правонарушений, а также к потреблению пива, алкогольных напитков, токсических веществ, немедицинскому потреблению наркотиков;

профилактика рецидивной преступности, в том числе среди осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы;

В связи с выполнением всех мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «Новопершинский сельсовет» Дмитриевского района Курской области» и безопасности дорожного движения» эффективность реализации муниципальной программы за 2018 год  составила 50%.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 100% признать уровень выполнения муниципальной в 2018 году удовлетворительным.

О ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение  доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в  муниципальном образовании «Новопершинский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2018-2020 годы»

Муниципальная программа «Обеспечение  доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в  муниципальном образовании «Новопершинский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2018-2020 годы» утверждена постановлением Администрации Новопершинского сельсовета Дмитриевского района  от 18 декабря 2017года № 155 (с учетом изменений и дополнений).

Объем финансирования программы составляет:

- местный бюджет 250,0 тыс. рублей.

Израсходовано  за 2018 год:

- местный бюджет 196,5 тыс. рублей,  что составляет 79,0%.

Основными задачами программы являются:

- организация экономически эффективной системы благоустройства Новопершинского сельсовета, отвечающей современным экологическим, санитарно -гигиеническим требованиям и создающей безопасные комфортные условия для проживания населения Новопершинского сельсовета;

- содержание и обслуживание водопроводной системы и муниципального жилищного фонда Новопершинского сельсовета;

-содержание технических средств, занятых в осуществлении благоустройства территории Новопершинского сельсовета;

- комплексное благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий;

-создание безопасных и комфортных условий проживания граждан и поддержка инициативы населения по обеспечению сохранности жилищного фонда;

-приведение жилищного фонда в соответствии с санитарно-гигиеническими, экологическими, архитектурно-градостроительными, противопожарными и эксплуатационными требованиями, увеличение сроков эксплуатации конструктивных элементов, внутридомовых систем, оборудования и технических устройств, создание комфортных условий проживания.

Программа направлена комплексное развитие и благоустройство территории Новопершинского сельсовета Дмитриевского района Курской области создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания  жителей Новопершинского сельсовета.

В связи с выполнением всех мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в  муниципальном образовании «Новопершинский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2018-2020 годы» эффективность реализации муниципальной программы за 2018 год  составила 79,0%.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 79% признать уровень выполнения муниципальной программы  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в  муниципальном образовании «Новопершинский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2018-2020 годы» в 2018 году удовлетворительным.

О ходе реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в муниципальном образовании «Новопершинский сельсовет»  Дмитриевского района Курской области на 2018-2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Новопершинский сельсовет»  Дмитриевского района Курской области на 2018-2020 годы» утверждена постановлением Администрации Новопершинского сельсовета Дмитриевского района  от 18 декабря 2017года № 151 (с учетом изменений и дополнений).

На территории Новопершинского сельсовета функционирует МКУК «Новопершинский сельский Дом культуры».

Объем финансирования программы составляет:

- областной бюджет  - 558,5 тыс. рублей,

- местный бюджет 1221,0 тыс. рублей.

Израсходовано  за 2018 год:

- областной бюджет  - 558,5 тыс. рублей,

- местный бюджет 1151,1 тыс. рублей,  что составляет 96%.

Основная задача клубных учреждений культуры - культурно-массовая деятельность. Для организации досуга населения, улучшения работы в плане концертной, выставочной деятельности на должном уровне                       необходимо создание условий для профессионального роста и вливание в       отрасль культуры новых кадровых резервов высокого профессионального уровня.

Программа направлена на развитие и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности.

В рамках мероприятий программы из областного бюджета была выделена субсидия на софинансирование  на выплату заработной платы работникам культуры до уровня средне областного в сумме 558,5тыс. рублей, израсходовано за 2018 год – 558,5тыс. рублей.

Из средств местного бюджета выделено  на финансовое обеспечение  муниципального казенного учреждения  культуры «Новопершинский СДК» в сумме  тыс. рублей, израсходовано за 2018 год 1151,1 тыс. рублей, т.е. 96%.

В части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры  процент роста 100% выполнен.

В связи с выполнением всех мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Новопершинский сельсовет»  Дмитриевского района Курской области на 2018-2020 годы» эффективность реализации муниципальной программы за 2018 год  составила 96,0%.

За 2018 год было проведено 425 мероприятия по всем направлениям, из них 150 для детей, 275 -  для молодежи.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 96% признать уровень выполнения муниципальной программы  «Развитие культуры в муниципальном образовании «Новопершинский сельсовет»  Дмитриевского района Курской области на 2018-2020 годы» в 2018 году удовлетворительным.

О ходе реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «Новопершинский сельсовет» Дмитриевского района Курской области

на 2018-2020 годы»

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в муниципальном  образовании «Новопершинский сельсовет » Дмитриевского района Курской области на 2018-2020 годы» утверждена постановлением Администрации Новопершинского сельсовета Дмитриевского района  от 18 декабря 2017года № 154 (с учетом изменений и дополнений).

Объем финансирования программы составляет:

- местный бюджет 425,0 тыс. рублей.

Израсходовано  за 2018 год:

- местный бюджет 411,8 тыс. рублей,  что составляет 80,0%.

Основными задачами программы являются:

-обеспечение потребностей граждан пожилого возраста в социальном обслуживании;

-создание благоприятных условий для жизнедеятельности граждан пожилого возраста;

-повышение уровня рождаемости за счет рождения в семьях второго, третьего и последующих детей.

Программа направлена на рост благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки, повышение доступности социального обслуживания населения, повышение рождаемости.

-О выплатах пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальные должности в Администрации  Новопершинского сельсовета.

В связи с выполнением всех мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в муниципальном  образовании «Новопершинский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2018-2020 годы» эффективность реализации муниципальной программы за 2018 год  составила 80,0%.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 10% признать уровень выполнения муниципальной программы  «Социальная поддержка граждан в муниципальном  образовании «Новопершинский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2018-2020 годы» в 2018 году удовлетворительным.

О ходе реализации муниципальной программы

«Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта муниципального образования «Новопершинский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2018-2020 годы»

Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта муниципального образования «Новопершинский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2018-2020 годы» утверждена постановлением Администрации Новопершинского сельсовета Дмитриевского района  от 18 декабря 2017года № 150 (с учетом изменений и дополнений).

Объем финансирования программы составляет:

- местный бюджет 8,0 тыс. рублей.

Израсходовано  за 2018 год:

- местный бюджет 7,0 тыс. рублей,  что составляет 88,0%.

Основными задачами программы являются:

-создание условий для инновационной  деятельности молодых людей, государственная поддержка талантливой молодежи;

-создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность;

-профилактика асоциальных явлений в молодежной  среде, формирование механизмов поддержки и реабилитации молодежи, находящейся в трудной  жизненной ситуации;

-гражданско–патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи;

-вовлечение молодежи в социальную практику, поддержка молодой семьи;

-создание инфраструктуры государственной  молодежной политики, информационное обеспечение  государственной  и молодежной политики.

Программа направлена на создание  возможностей для  успешной социализации и эффективной самореализации  молодых людей.

В связи с выполнением всех мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта муниципального образования «Новопершинский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2018-2020 годы» эффективность реализации муниципальной программы за 2018 год  составила 88,0%.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 88,0% признать уровень выполнения муниципальной программы  «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта муниципального образования «Новопершинский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2018-2020 годы»  в 2018 году удовлетворительным.